Приложение 1 к приказу

МАОУ «Александровская СОШ

имени Рощепкина В.Д.»

№ 05 от 13.01.2020 г

План мероприятий (дорожная карта)

первоочередных действий по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования центра:1.1.1. издание приказа о создании центра:- утверждение Положения о центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;- назначение руководителя центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;- утверждение плана мероприятий (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;- формирование штатного расписания центра. | Приказ МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» | Январь 2020г. |
| 2 | Создание интернет страницы на сайте школы <http://our-school.ucoz.club/> | Страница на сайте | Январь 2020г. |
| 3 | Согласование дизайн-проекта центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Приказ МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» | март 2020г. |
| 4 | Согласование проекта зонирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Приказ МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» | март 2020г. |
| 5 | Повышение квалификации (профмастерства) педагогов центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»: обеспечение участия педагогов в повышении квалификации на онлайн платформе | Свидетельство о повышении квалификации | Май – август 2020г. |
| 6 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра | Приказ МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» о направлении в командировку | По плану |
| 7 | Разработка программы, плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре | Утверждение программы, плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий | Март - август 2020г. |
| 8 | Завершение ремонта, приведение центра в соответствие брендбуку | Отчет директора школы | До августа 2020г. |
| 9 | Организация набора детей, обучающихся по программам центра | Приказ МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» о зачислении учащихся | Август – сентябрь 2020г. |
| 10 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет руководителя центра | Ежемесячно  |